РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022 № 53 х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Во исполнение постановления Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программМайорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить [отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34918;fld=134;dst=100010)о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2021 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко

Приложение

к постановлению

Администрации Майорского

сельского поселения

от 24.05.2022 № 53

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района "Социальная поддержка граждан» за 2021 год

муниципальная [программа](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463)Майорского сельского поселения Орловского района "Социальная поддержка граждан"

1. Сведения о результатах реализации муниципальной

программы Майорского сельского поселения Орловского района "Социальная поддержка граждан» за 2021 год

В 2021 году муниципальная [программа](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463) Майорского сельского поселения Орловского района "Социальная поддержка граждан" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, по одной подпрограмме:

1.Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы отражены в таблице №1.

В рамках реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100668) " Социальная поддержка отдельных категорий граждан" выполнены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Реализованы следующие мероприятия:

- производилась выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим – 1получатель на сумму 70,0 тыс. руб.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

Таблица №1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия , мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Запланиро-ванные | Достигнутые |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окон-чания реализации |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | |
| Основ-ноемеро-прия-тие 1.1. | выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | Глава Администрации Майорского сельского поселения  Заведующий сектора экономики и финансов, главный бухгалтер | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства | Выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижен уровень бедности, социального и имущественного неравенствасреди получателей мер социальной поддержки | - |

Таблица № 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Майорского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Социальная поддержка граждан» | **всего** | **70,0** | **68,2** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **70,0** | **68,2** |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Майорского сельского поселения Орловского района». | всего | 70,0 | 68,2 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 70,0 | 68,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | всего | 70,0 | 68,2 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 70,0 | 68,2 |

Таблица № 3

Отчет о реализации муниципальной программы: Майорского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан» отчетный период 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  выплата ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим | Глава Администрации Майорского сельского поселения  Заведующий сектора экономики и финансов, главный бухгалтер | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 70,0 | 68,2 |  |

Таблица №4

Алгоритм расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Единица  измерения | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые  показатели  (используемые   в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процент | В/А\*100%  В – значение согласно базы данных получателей мер социальной поддержки в отчетном году;  А – значение по данным Росстата | В- численность граждан, получающих меры социальной поддержки;  А – общая численность граждан, проживающих в поселении |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462)  2014г | отчетный год | |
| План  2020 | Факт  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) | процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений в 2020 году отсутствует.

Анализ реализации [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463) в 2020 году, проведенный в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100826), показал, что эффективность реализации [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463) составила 100,0 процентов, уровень исполнения финансирования по программе в целом составил 100,0 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463) в основном достигнуты.