Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Майорского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Развитие культуры | Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | X | X | X | 5771,9 | 5771,9 | 3454,7 | 2312,9 |
|  | Основноемероприятие 1.1 Развитие материально-технической базы сферы культуры |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5771,9 | 5771,9 | 3454,7 | 2312,9 |
|  | Основноемероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5771,9 | 5771,9 | 3454,7 | 2312,9 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5771,9 | 5771,9 | 3454,7 | 2312,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Майорского сельского поселения [<3>](#Par1127) |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | Повышение привлекательности учреждения культуры  Майорского сельского поселения Орловского района для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Туризм |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Майорского сельского поселения |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | привлекательный образ Майорского сельского поселения на туристском рынке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Увеличение туристского потока в Майорском сельском поселении |  Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко, Директор МКУК МСПОР «Майорский СДК» Н.Н. Лукьянюк | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Майорском сельском поселении | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5771,9 | 5771,9 | 3454,7 | 2312,9 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Майорского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко