РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024                                                   № 54                              х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения 	                                        С.В.Мирошниченко

Приложение к постановлению

Администрации Майорского сельского поселения

от 12.04.2024 № 54

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

1. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

На реализацию муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год предусматривалось из средств местного бюджета- 5,0 тыс. рублей. Освоено 5,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб.

Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год приведен.

В результате реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год были выполнены следующие цели и задачи:

- повышение уровня защищенности населения и территории Майорского сельского поселения Орловского района от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Майорского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволила:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Майорского сельского поселения Орловского района.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Майорского сельского поселения Орловского района»;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год освоены в объеме на 100,0 %.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов)

| № п/п |  |  | Наименование показателя (П) | Единица измерения |  | Значения показателя (Пз) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | № 1 «Количество выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц |  | 10 |  | 9 |  |
| 2 |  |  | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | № 3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц (лекций и бесед) |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | единиц (профилак-тических выездов на воде) |  | 5 |  | 5 |  |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц |  | 10 |  | 9 |  |
| 5 |  |  | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | № 1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» |  |  | единиц |  | 5 | 5 |  |
| 7 |  | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» |  |  | человек |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | № 1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» |  |  | единиц |  | 5 |  | 5 |  |
| 9 | № 2 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» |  |  | единиц |  | 5 |  | 5 |  |
| 10 | № 3 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» |  |  | единиц |  | 5 |  | 5 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории |  |  |  |  |  |  |
| Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Майорского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить количества пожаров | Снижение количества пожаров |
| Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории |  |  |  |  |  |  |
| Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Майорского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание помощи при ЧС и происшествиях спасти и оказать помощь | Оказана помощь, спасены жизни |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Майорского сельского поселения, Специалист первой категории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение лекций и бесед о безопасности на водных объектах, выезда на ЧС (спасание людей) | проведены лекции и беседы о безопасности на водных объектах, выезда на ЧС (спасание людей) |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                                                  Н.Н.Калинина