РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024                                                   № 60                                 х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по результатам за 2023 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его   обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения 	                                        С.В.Мирошниченко

Приложение к постановлению

Администрации Майорского сельского поселения

от 12.04.2024 № 60

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год.

Раздел 1. Основные результаты

В рамках реализации муниципальной программы Майорского сельского поселения осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития Майорского сельского поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж Майорского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2020 финансовый год приведена в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Программы за отчетный 2023 год отражены в таблице № 2.

Раздел II. Результаты использования областного

бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию Программы

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее - Программа) в 2023 году предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей.

Освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей.

Процент выполнения Программы составил 0,0 процента. (таблица №3)

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 10 | 11 | 11 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 20 | 20 | 20 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процен-ты | 7 | 9 | 8,1 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Майорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процен-ты | 26 | 27 | 0 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процен-ты | 8 | 9 | 9 | - |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процен-ты | 9 | 10 | 9,1 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процен-ты | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процен-ты | 3,3 | 3,5 | 34,1 | В связи с выбором места работы по месту жительства |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процен-ты | 84 | 85 | 85 | - |
| 1.7. | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | процен-ты | 45 | 50 | 50 | - |
| 1.8. | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе | процен-ты | 16 | 17 | 15,9 | - |
| 1.9. | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процен-ты | 10 | 11 | 5 |  |
| 1.10. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | процен-ты | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланировано | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Майорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления Майорского сельского поселения | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 12. | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия расходных документов | - |
| 23. | Основное мероприятие «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 34. | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 45. | Основное мероприятие «Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва возрастет; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса возрастет. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 56. | Основное мероприятие «Внедрение в органах местного самоуправления Майорского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 45процентов. Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 16 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 67. | Основное мероприятие «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 50 процентов; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц незначительно увеличилась | Мероприятие выполнено не в полном объеме | - |
| 78. | Основное мероприятие «Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 89. | Основное мероприятие «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Майорского сельского поселения, составит не менее 10 процентов | Мероприятие выполнено не в полном объеме | - |
| 910. | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Администрация Майорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |

Таблица 3.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Майорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Ведущий специалист                                                                                                Н.Н.Калинина