РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЙОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024                                                 № 64                                    х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы Развитие

Сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Майорского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по результатам за 2023 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения                                              С.В.Мирошниченко

Приложение

к постановлению Администрации Майорского сельского поселения от 12.04.2024 № 64

ОТЧЕТ

О реализации   муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

за 2023 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Всего | Местный бюджет | Районный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Майорского сельского поселения на 2019 - 2030 годы | Глава Администрации Майорского сельского поселения Орловского района С.В. Мирошниченко | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении; повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; | 2023 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко Специалист первой категории И.М. Полякова | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода | весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Майорского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Майорского сельского поселения Орловского района проекта решения «О бюджете Майорского сельского поселения Орловского района на 2023 год и плановый период 2023 и 2023 годов». | Глава Администрации Майорского сельского поселения Орловского района С.В. Мирошниченко | своевременное внесение проекта решения о бюджете Майорского сельского поселения Орловского района на 2023 год в Администрацию Майорского сельского поселения | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Майорского сельского поселения С.В. Мирошниченко Специалист первой категории И.М. Полякова | увеличение притока инвестиций на территорию Майорского сельского поселения; | Весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |