РФ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Майорского  сельского  поселения

Постановление

14.04.2016                                          № 73                                  х. Майорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2015 год

В соответствии с постановлениями  Администрации Майорского сельского поселения от 13.09.2013 №122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения», Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  по результатам за 2015 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Майорского сельского поселения Полякову А.А.

Глава Администрации

Майорского сельского поселения 	                                        С.В.Мирошниченко

Приложение к постановлению

Администрации Майорского сельского поселения

от 14.04.2016  № 73

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2015 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа Майорского сельского поселения "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 132.

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК МСПОР «Майорский СДК», МКУК МСПОР «Майорская ПБ»..

В соответствии с постановлением Администрации Майорского сельского поселения от 13.09.2013 № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Майорского сельского поселения».

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение населения услугами организации культуры»;

Подпрограмма 2 – «Библиотечное обслуживание».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК МСПОР «Майорский СДК», организовано обеспечение жителей Майорского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК МСПОР «Майорский СДК» составила в 2015 году 13019 человек, что на 7019 человек от запланированного Программой (6000 человек), показатель выполнен на 217,0 процентов. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 1125,2 тыс. рублей, освоено – 976,4 тыс. рублей (86,8 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В 2015 году на базе МКУК МСПОР «Майорский СДК» действовали 16 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 3 направлениям деятельности (хоровые, изобразительное искусство, театральные, и прочие) с числом участников – 125 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК МСПОР «Майорский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Майорский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство НД, участковые УУП, МКД Майорского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2015 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК МСПОР «Майорский СДК» за 2015 год составила 25923,33 рублей и доведена до 91,6 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Майорского сельского поселения. В 2015 году проведено 491 мероприятие, которые посетили 13019 человек, что на 9 мероприятия больше от запланированного Программой показателя (590 мероприятий), меньше (99,8%).

В рамках мероприятия созданы условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей детей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» запланировано выполнение 1 основное мероприятие

В ходе реализации основного мероприятия 2.1. «Развитие библиотечного дела» были выполнено 1мероприятие.

При выполнении мероприятия было организовано административное управление, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК МСПОР «Майорская ПБ», обеспечено выравнивание доступности населения Майорского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки. Число посещений библиотеки жителями Красноармейского сельского поселения составило за 2015 год 7640 посещений, что соответствует запланированного Программой. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 297,0 тыс. рублей, освоено – 289,7 тыс. рублей (97,5 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

При выполнении мероприятия было организовано обслуживание пользователей библиотеки на абонементе. Число зарегистрированных пользователей МКУК МСПОР «Майорская ПБ» составило в 2015 году – 539 человека, что соответствует запланированного Программой показатель выполнен на 100,7 процентов. Из фондов библиотеки на руки читателям в 2015 году выдано 11700 экземпляров изданий библиотечного фонда, что на 200 экземпляров больше от запланированного Программой (11500 книговыдач), показатель выполнен на 102,3 процентов. В рамках мероприятия обеспечен учет и сохранность фондов библиотеки. Количество состоящих на учете экземпляров библиотечного фонда на конец 2015 года –15880 экземпляров.

В рамках мероприятия пользователи библиотеки в 2015 году были обеспечены периодическим печатными изданиями, в количестве 152 экземпляров. В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК МСПОР «Майорская ПБ» за 2015 год составила 16607,14 рублей и доведена до 92,9 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях достижения результатов мероприятия 1.1.9 в 2015 году было обеспечено комплектование книжного фонда МКУК МСПОР «Майорская ПБ

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Майорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУК МСПОР «Майорский СДК» Директор Лукъянюк Н.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения Майорского сельского поселения района в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения Майорского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотеч- ного дела» | Заведующий МКУК МСПОР «Майорския ПБ» Пятницкая Л.И. | 2015 год | 2015 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения Майорского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения Майорского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Майорского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | всего | 1502,7 | 1486,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1502,7 | 1486,3 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 1205,7 | 1196,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1205,7 | 1196,6 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 297,0 | 289,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 297,0 | 289,7 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Майорского сельского поселения Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Майорского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. единиц | - |  |  | КЦИ 1 = 0 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 | КЦИ 2 = 1,0 |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 | КЦИ 3 = 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,3 | 92,3 | КЦИ 4 = 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 |  |
| 1.2 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 91,6 | 91,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |
| 2.1 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. единиц | - | 21234 | 21234 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз. | - | 36271 | 36281 |  |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | - | - | - |  |
| 2.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,9 | 92,9 |  |

И.о. ведущего специалиста                                                                                                                 Н.Н.Калинина