РФ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Майорского  сельского  поселения

Постановление

29.11.2017                                       №  167                                      х. Майорский

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Оформление в собственность муниципального образования Майорское сельское поселение существующих мест погребения»

В целью  соблюдения норм и требований действующего законодательства при размещении и содержании мест захоронения  Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) «Оформление в собственность муниципального образования Майорское сельское поселение существующих мест погребения» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории  Мозговую И.Н.

Глава Администрации

Майорского  сельского поселения                                       С.В.Мирошниченко

Приложение

к постановлению Администрации

Майорского сельского поселения

от 29.11.2017 № 167

План

мероприятий (дорожная карта) «Оформление в собственность муниципального образования Майорское сельское поселение существующих мест погребения»

- Общее описание дорожной карты

1.Целью плана мероприятий (дорожной карты) «Оформление в собственность муниципального образования Майорское сельское поселение  существующих мест захоронения», (далее – дорожная карта) является улучшение состояния санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика территории, санитарно-эпидемиологического состояния мест погребения и создание камфорных условий для посещения населением мест погребения.

2. Реализация дорожной карты направлена на поэтапное принятие мер по оформлению права муниципальной собственности сельского поселения на места погребения.

П. Дорожная карта

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативной правовой базы. |
| 1 | Разработка и принятие Порядка проведения инвентаризации мест погребения. | декабрь 2017 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 2 | Формирование и утверждение реестра мест погребения, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения. | с 1 января 2018 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| II. Инвентаризация мест погребения. |
| 1 | Проведение инвентаризации мест погребения. | апрель-июль 2018 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 2 | Формирование перечня мест погребения, подлежащих оформлению в собственность. | июль 2018 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| III. Принятие мер по итогам инвентаризации. |
| 1 | Определение объема работ и необходимых денежных средств для проведения землеустроительных (кадастровых) работ по образованию земельных участков в местах погребения, мероприятий по оформлению в собственность мест погребения. Внесение предложений Собранию депутатов Майорского сельского поселения о выделении денежных средств. | август 2018 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 2 | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по формированию земельных участков мест погребения. | июнь-август 2019 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 3 | Проведение мероприятий по переводу земельных участков на местах погребения из одной категории в другую. | август-сентябрь 2019 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 4 | Постановка земельных участков в местах погребения на государственный кадастровый учет и регистрация права на эти земельные участки. | сентябрь-декабрь 2019 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |
| 5 | Проведение мероприятий по оформлению мест погребения в муниципальную собственность сельского поселения. | сентябрь-декабрь 2019 года | Специалист первой категории Мозговая И.Н. |

Ведущий специалист                                                                        Н.Н.Калинина